## විස්තරාත්මක (hidden)
ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2016
භෞතික හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය
මාසික ප්‍රගති වාර්තාව (විස්තරාත්මක වාර්තාව)2016.09.05 දිනට
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - පඩුවස්නුවර බටහිර
වැය ශීර්ෂය - 104-02-06-06-2502
අනු අංකය | සංරචකය |  |  | ඒකකය (කි.මි./ ඒකක) | ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන | මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.) ප.වි.ස | වැඩ ආරම්භ නොකළ | භෞතික ප්‍රගතිය | [8 empty] | මාසය අවසානයේ වියදම (රු.) | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව | අනුමත මුදල (රු) | 1 | 7
[8 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I |  |  |  | 1 | 7
[11 empty] | 0 | 1%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-99% | 100% |  |  |  | 1 | 7
1 | මාර්ග සංවර්ධනය | [18 empty] | 1 | 5
1.1 | 1326 | කහටවිල | හුන්නලෙම්බුව කොස්ගහගොඩ ගම මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා බෝක්කුවක් යෙදීම | [14 empty] | 150 | 800000 | 2 | 7
1.2 | 1326 | කහටවිල | මඩඉන කොස්ගහගොඩ මාර්ගයේ කඩුක්කන් ඇල පාලම සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 90.05 | [13 empty] | 35 | 200000
1.3 | 1327 | මදුල්ල | ගිරාතලාන බොරලූවැව මාර්ගයේ සිට පල්ලේවල පාර හේරත් සිංඥො මහතාගේ නිවස දක්වා කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | 218.75 | [13 empty] | 80 | 500000
1.4 | 1327 | මදුල්ල | බෝගහවත්ත ගමමැද පාර ආර්.එම් යහපත්හාමි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කුට්ටි ගල් ඇල්ලීම | 189.75 | [13 empty] | 300 | 500000
1.5 | 1328 | ගනේගම | ගනේගම විහාරස්ථානය අසල සිට දෝතැල්ල දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ විහාරස්ථානය අසල කුට්ටිගල් ඇතිරිම | 153.5 | [13 empty] | 150 | 500000
1.6 | 1330 | අකුරණ | අකුරණ මහ වැවේ මුල සිට ප්‍රධාන පාර දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 198 | [13 empty] | 700 | 500000
1.7 | 1331 | වඩුමුන්න | වඩුමුන්න මැද්දෙවැව අසල පාර කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 238.5 | [13 empty] | 24 | 500000
1.8 | 1331 | වඩුමුන්න | මිදෙල්ලකඩවර සුසානභූමිය අසල ඇති කොන්ක්‍රිට් පාරේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම. | 190 | [13 empty] | 65 | 500000
1.9 | 1332 | පල්ලේගම | පල්ලේගම දිද්දෙණිය යාවෙන වෙල මැද මාර්ගයේ ගුණපාල මහත්මාගේ නිවස අසලින් තැලවිල්ලක් යොදා එම පාරේ කොන්ක්‍රීට් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 329.5 | [13 empty] | 150 | 1000000
1.1 | 1333 | මුණිහිරිගම | පටපිලිගම ගිරාතලාන මාර්ගය ජානක රත්නසිරි මහතාගේ නිවස ඉදිරිපස සිට ඉදිරියට කුට්ටි ගල් ඇතිරීම. | 197.75 | [13 empty] | 75 | 500000
1.11 | 1333 | මුණිහිරිගම | මුණිහිරිගම ගුරුගොඩ මාර්ගය කුට්ටි ගල් අතුරා අවසන් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කුට්ටි ගල් ඇතිරීම. | 178 | [13 empty] | 150 | 500000
1.12 | 1334 | ගිරාතලාන | ගිරාතලාන සහශ්‍ර මාවත කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 174.5 | [13 empty] | 20 | 400000
1.13 | 1334 | ගිරාතලාන | බස්වත්ත මේජර් චන්ද්‍රසේන මාවතට තාර දැමීම | 214 | [13 empty] | 10 | 200000
1.14 | 1335 | දිවුල්වැව | වඩුමුන්න පාසල ඉදිරිපිට දෙවට පාර ආරම්භයේ සිට එස්.එම්.ඒ ධර්මරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | [14 empty] | 20 | 500000
1.15 | 1337 | දොළහමුණ | ගල්ලිදකටුව නිමල් මහතාගේ නිවස අසල සිට එම මාර්ගය අවසානය දක්වා කුට්ටි ගල් ඇල්ලීම. | 216.5 | [13 empty] | 14 | 500000
1.16 | 1337 | දොළහමුණ | උභයදාස මහතාගේ නිවස දක්වා යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 226.75 | [13 empty] | 10 | 500000 | 1
1.17 | 1338 | කුරුදුකුඹුර | පහල මලගනේ සීලානන්ද මාවත කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 396.25 | [13 empty] | 250 | 1000000
1.18 | 1339 | බෝගොල්ල | තල් කූඩුව සිට පතිරණ වත්ත පාර කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | 238 | [13 empty] | 60 | 500000
1.19 | 1339 | බෝගොල්ල | කිරිවැල්ලෑව එස්.එම් සිරිසේන මහතාගේ නිවස දක්වා යන අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 139.25 | [13 empty] | 15 | 300000
1.2 | 1340 | ටැකෑව | ඇඹෝගෙදර - දහනැක්ගෙදර මාර්ගයේ සිට ගොරකදෙණිය පන්සල දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 162 | [13 empty] | 130 | 500000
1.21 | 1340 | ටැකෑව | ටැකෑව පන්සලේ ප්‍රධාන ගේට්ටුව අසල සිට උඩදෙනියා කොටුව වැව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 187.5 | [13 empty] | 550 | 500000
1.22 | 1341 | තෙන්ගොඩගෙදර | පන්සල් තාප්පය අසල සිට ටි. එම්. නිමල් සෝමසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 190.75 | [13 empty] | 22 | 500000
1.23 | 1341 | තෙන්ගොඩගෙදර | කේ.ඒ. නීල් වීරසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට පිං ලිද දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 205.5 | [13 empty] | 15 | 500000
1.24 | 1342 | රිදීකන්ද | මැදගම හේනේගෙදර වෙල මැද මාර්ගයේ පෙට්ටි බෝක්කුවක් ඉදි කිරීම හා ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 237.5 | [13 empty] | 1800 | 1000000
1.25 | 1343 | බමුණුමුල්ල | ඩබ්.පී.එම් සුමනදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට ආරාමය දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 238 | [13 empty] | 234 | 500000
1.26 | 1343 | බමුණුමුල්ල | බමුණුමුල්ල ආර්.ඩී විමලදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට තුංමන් හන්දිය දෙසට ඉදිරියට ඇති මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 180.25 | [13 empty] | 234 | 500000
1.27 | 1344 | මොරගොල්ල | කැකුණගහකොටුව ගම මැද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 238 | [13 empty] | 75 | 500000
1.28 | 1344 | මොරගොල්ල | වඩුවන - නුගවෙල හන්දිය ප්‍රධාන මාර්ගයේ රත්න වෙද මහතාගේ කඩය අසල සිට මාලක මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 190.25 | [13 empty] | 250 | 500000
1.29 | 1345 | මීගස්පිටිය | මහන්තේගම නුග ගස අසල සිට වෙල මැද පාරේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරීම. | 278.5 | [13 empty] | 190 | 600000
1.3 | 1345 | මීගස්පිටිය | පහළ මීගස්පිටිය පියදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට කුඩා වැව දක්වා කොන්ක්‍රීට් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රීට් කිරිම | 184 | [13 empty] | 180 | 400000
1.31 | 1346 | පඬුවස්නුවර | මැදිහේනවත්ත මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 238.25 | [13 empty] | 20 | 500000
1.32 | 1346 | පඬුවස්නුවර | කුලරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට නිලන්ත මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරිම | 187 | [13 empty] | 48 | 500000
1.33 | 1347 | කොටඹපිටිය | කොටඹපිටිය උපාලි ජයසිංහ රණවිරු මාවතේ කුට්ටිගල් අතුරා ඇති ස්ථානයේ සිට වෙල දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 218.5 | [13 empty] | 200 | 500000
1.34 | 1347 | කොටඹපිටිය | කොටඹපිටිය අක්බර් මාවතේ ඒ.එල්.එම් නලීම් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට උදුමා ලෙබ්බේ මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 238.25 | [13 empty] | 350 | 500000
1.35 | 1348 | නිකපිටිය | ගොඩයාය හේන්යාය මාර්ගයේ කජුවත්ත හන්දියේ සිට ඉදිරියට තාර දැමීම. | 987 | [13 empty] | 120 | 1000000
1.36 | 1349 | රඹෑව | පහල බටවලගම අතුරු මාර්ගයට කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 440 | [13 empty] | 100 | 1000000
1.37 | 1350 | කෝන්වැව | කෝන්වැව ගම් මායිම් මාර්ගය තැලවිල්ලක් හා බෝක්කුවක් යොදා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 142.25 | [13 empty] | 470 | 500000
1.38 | 1350 | කෝන්වැව | කෝන්වැව මහ වැවේ වෑකන්ද කෙළවරේ දකුණු පස පිහිටි ඉහළ වත්ත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 211.75 | [13 empty] | 400 | 500000
1.39 | 1351 | මණ්ඩාපොල | වල්පාලුව අක්කර 12 මාර්ගයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම | [14 empty] | 50 | 300000 | 2 | 7
1.4 | 1351 | මණ්ඩාපොල | බලගොල්ල හේන්යාය මාර්ගයේ කුට්ටිගල් ඇතිරිම | [14 empty] | 50 | 350000 | 2
1.41 | 1351 | මණ්ඩාපොල | මණ්ඩපොල සමගි මාවතේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කොන්ක්‍රීට් කිරිම | [14 empty] | 350 | 350000 | 1
1.42 | 1352 | ඔතේගම | දෙටියමුල්ල සිට ඔතේගම දක්වා ගමන් කරන මාර්ගයේ කැට අල්ලා නවතා ඇති ස්ථානයේ සිට ඔතේගම හන්දිය දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 362 | [13 empty] | 1000 | 1000000
1.43 | 1353 | දිග්ගලගෙදර | දිග්ගලගෙදර පන්සල අසල සිට දිග්ගලගෙදර ඉහලවැව දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 218 | [13 empty] | 200 | 500000
1.44 | 1353 | දිග්ගලගෙදර | දෙමටගොල්ල පී.එච්. ජිනදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට එස්.එච් පබිලිනා මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 195.75 | [13 empty] | 200 | 500000
1.45 | 1354 | දොරබාවිල | ටී.එම් .බන්දුල මයාගේ නිවස අසල සිට දොරබාවිල පන්සල දක්වා ඩි.එම්.අමරසේන මයාගේ නිවස ඉදිරිපිටින් යන මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 184 | [13 empty] | 294 | 500000
1.46 | 1355 | කඩවලගෙදර | කඩවලගෙදර සුගතාරාම පාර කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 362 | [13 empty] | 450 | 1000000
1.47 | 1356 | නල්ලුර | නල්ලුර ගෙදර වැව වානේ සිට පහල ගම්මැද්ද මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම. | 477.5 | [13 empty] | 150 | 1000000
1.48 | 1357 | මඩිගෙ මිදියාල | රාසික් මහතාගේ නිවසේ සිට අහමඩ් මාවත දක්වා මර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 437.5 | [13 empty] | 150 | 1000000
1.49 | 1358 | පලුගස්වැව | ගල් උස්ස මාර්ගයේ පහළ පිටිය හංදිය සිට ගම මැද මුස්ලිම් දේවස්ථානය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 396 | [13 empty] | 250 | 1000000
1.5 | 1359 | හිඳගහවැව | සුනන්ද මහතාගේ නිවස අසල සිට මූකලානේගම දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 248 | [13 empty] | 200 | 500000
1.51 | 1359 | හිඳගහවැව | පොලගෑවිල්ල සමිතිශාලාව අසල සිට ආරණ්‍ය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 272.5 | [13 empty] | 200 | 500000
1.52 | 1360 | මිදියාල | බණ්ඩාරකොස්වත්ත මුස්ලිම් විදුහලට ප්‍රවේශ වන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 195.5 | [13 empty] | 100 | 500000
1.53 | 1360 | මිදියාල | හිත්තරපොලගම මිනී පිටිය ඉදිරිපිට ජාභීර් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට හනීෆා මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 115 | [13 empty] | 10 | 250000
1.54 | 1360 | මිදියාල | හිත්තරපොලගම සත්තාරි මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට හනීෆා මහතාගේ නිවස අසල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 115 | [13 empty] | 15 | 250000
1.55 | 1361 | හම්මාලිය | හම්මාලිය වැව ඉහල ගල්කන්ද මාර්ගයේ කොටසක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 237 | [13 empty] | 25 | 500000
1.56 | 1370 | යායෙගෙදර | ගොඩෑකූරුගම හිජ්රාමාවත කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 213 | [13 empty] | 45 | 500000
1.57 | 1370 | යායෙගෙදර | යායෙගෙදර කහටගහ වත්ත පාර කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 213 | [13 empty] | 50 | 500000
1.58 | 1371 | හාතාපොල | සියඹලාකඩවර රදාගම වැව මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරිම | 197.5 | [13 empty] | 250 | 500000
1.59 | 1371 | හාතාපොල | ආචිරියා කොටුව වැව මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරිම | 97.5 | [13 empty] | 60 | 250000
1.6 | 1371 | හාතාපොල | හම්මලිගෙදර මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරිම | 107.75 | [13 empty] | 100 | 250000
1.61 | 1372 | බණ්ඩාර කොස්වත්ත | බණ්ඩාරකොස්වත්ත ඇල්ලේගෙදර ගමේ අබුසාලි මාවත කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 237 | [13 empty] | 10 | 500000
1.62 | 1372 | බණ්ඩාර කොස්වත්ත | වෙලගෙදර ගමේ සෝමසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට දිවෙන දේවාලයට යන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 237 | [13 empty] | 8 | 500000
1.63 | 1395 | ඉහල ගොමුගොමුව | ඉහල ගොමුගොමුව පාසල අසලින් දිවෙන ජයකොඩිවත්ත පිවිසුම් මාර්ගයේ කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 125.5 | [13 empty] | 75 | 350000
1.64 | 1396 | පහල ගොමුගොමුව | පහල ගොමුගොමුව කරඹේ ආර්.ඩී ලයනල් ජයසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට සුසාන භූමිය දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම | 445.25 | [13 empty] | 125 | 500000
1.65 | 1397 | ඇපලදෙණිය | ඇපලදෙණිය දන්ලද්ද මාර්ගයේ මංසන්ධි‍යේ සිට ඉදිරියට යන පාර තාර දැමීම | 835.5 | [13 empty] | 150 | 1000000
1.66 | 1398 | කරගහගෙදර | කරගහගෙදර සමනල උයන මාර්ගය තාර දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 655.5 | [13 empty] | 16 | 600000
1.67 | 1398 | කරගහගෙදර | ඇපලදෙණිය හීන්අගාර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | [14 empty] | 40 | 350000 | 1 | 7
1.68 | 1399 | මූණමල්දෙණිය | මූණමල්දෙණිය වැව පාර කොන්ක්‍රීටි දමා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට මූණමල්දෙණිය වැවේ වාන දක්වා කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 190 | [13 empty] | 55 | 500000
1.69 | 1399 | මූණමල්දෙණිය | බුජ්ජමුව පොතුවාපිටිය වත්ත ගම මැද පාර කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 218.5 | [13 empty] | 30 | 500000
1.7 | 1400 | මල්වානේගෙදර | කරුණාරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට අටේ කණුව දක්වා මල්වානේගෙදර මාර්ගය තාර දැමීම | 490 | [13 empty] | 300 | 500000
1.71 | 1400 | මල්වානේගෙදර | කරඹේවත්ත වෙරළුගස්පිටිය රණවිරු චන්ද්‍රකුමාර මාවත මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 238 | [13 empty] | 150 | 500000
1.72 | 1401 | අකරවත්ත | දහනැක්ගෙදර පාසලේ පිට්ටනිය ඉදිරිපිට බටුවැව පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 238 | [13 empty] | 40 | 500000
1.73 | 1401 | අකරවත්ත | කරල්වැව පාර ඒ.එච් ජයතිලක මහතාගේ නිවස අසල සිට කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 238.25 | [13 empty] | 45 | 500000
1.74 | 1405 | හිඳියාමුල්ල | ගොමුගොමුව මාර්ගයේ කේ. ඇඩ්වින් මුදලාලි මහතාගේ නිවස දෙසට ඇති අතුරු මාර්ගය කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 279.25 | [13 empty] | 150 | 500000
1.75 | 1405 | හිඳියාමුල්ල | කඩවලගෙදර අධිකාරි මහතාගේ ඉඩම අසල බෝක්කුව ඉදිකල ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 213.5 | [13 empty] | 500 | 500000
1.76 | 1411 | දොරටියාගෙදර | දොරටියාගෙදර අටේ කනුව අසලින් වැටීඇති මාර්ගය තාර දැමීම | 887.5 | [13 empty] | 250 | 1000000
1.77 | 1412 | රිට්ටාදෙණිය | ඩෙන්සිල් කොබ්බෑකඩුව මාර්ගය කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | 235.5 | [13 empty] | 1500 | 500000
1.78 | 1413 | දහනැක්ගෙදර | මල්ගොමුව වැව අසල බෝක්කු දෙකක් දමා පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | [14 empty] | 200 | 500000
1.79 | 1413 | දහනැක්ගෙදර | යක්විලගම වැව් තාවුල්ලට මායිම් මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 140 | [13 empty] | 25 | 300000 | 1
1.8 | 1414 | නාගොල්ලාගොඩ | කිතරම්මුල්ල පුස්තකාලය අසල සිට දංගහ වත්ත මාර්ගයට කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | 201.5 | [13 empty] | 200 | 500000
1.81 | 1414 | නාගොල්ලාගොඩ | වීදියාවල සමිතිශාලාව ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 140 | [13 empty] | 50 | 300000 | 1
1.82 | 1415 | අඹගහගෙදර | අඹගහගෙදර පන්සල අසල සිට රිට්ටාදෙණිය දක්වා මාර්ගය තාර දැමීම | 641.5 | [13 empty] | 198 | 700000
1.83 | 1415 | අඹගහගෙදර | අඹගහගෙදර හැවන වත්ත පාර කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | 137.25 | [13 empty] | 10 | 300000
1.84 | 1418 | හෙට්ටිගම | හෙට්ටිගම ළමා නිවාසය පිටුපස පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | [14 empty] | 100 | 300000 | 1 | 7
1.85 | 1418 | හෙට්ටිගම | හිගුරේගම ගම මැද මාර්ගය ඉතිරි කොටසේ සිට ඉදිරියට කුට්ටිගල් ඇතිරීම | [14 empty] | 100 | 300000
1.86 | 1419 | ජයසිරිපුර | ජයසිරිපුර අකරවත්ත වැව මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා සකස් කිරීම | 188 | [13 empty] | 200 | 500000
1.87 | 1419 | ජයසිරිපුර | ජයසිරිපුර ගමමැදින් කනතලව දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | [14 empty] | 200 | 500000 | 1
1.88 | 1420 | ඇහැටුමුල්ල | ඇහැටුමුල්ල සිට හෙට්ටිගම දේවාලය දක්වා මාර්ගය කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | [14 empty] | 300 | 500000 | 2 | 7
1.89 | 1421 | බරම්පොල | බරම්පොල මහගෙදර පාර ආරම්භවන ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට කුට්ටිගල් ඇතිරීම | [14 empty] | 35 | 500000 | 2 | 7
1.9 | 1421 | බරම්පොල | බරම්පොල උල්පතේ පාර ජේ.එම් කුසුමාවතී මියගේ නිවස ලග සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | 139.5 | [13 empty] | 15 | 300000
1.91 | 1421 | බරම්පොල | බරම්පොල වෙලමැද පාර සත්‍යපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්‍රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | 75 | [13 empty] | 20 | 200000
1.92 | 1422 | කෙවිටිය | කෙවිටිය ගම මැද මාර්ගයේ සුනිල් මහතාගේ නිවස අසල සිට කජුගහවෙල දක්වා ඇති අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරීම | 189.5 | [13 empty] | 50 | 500000
1.93 | 1422 | කෙවිටිය | කෙවිටිය ගම මැද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස කොන්ක්‍රිට් කිරිම | 218.75 | [13 empty] | 200 | 500000
1.94 | 1423 | හන්තිහව | හන්තිහව පච්චල වැව ළඟ සිට පොල්වැව දක්වා මාර්ගය බෝක්කු දෙකක් දමා කොන්ක්‍රීට් කිරීම | [14 empty] | 500 | 600000 | 1 | 7
1.95 | 1423 | හන්තිහව | බුළුගහ අගාර වැවට යන මාර්ගයේ තැලවිල්ල සකසා කොන්ක්‍රීට් කිරීම | [14 empty] | 300 | 400000 | 1 | 7
1.96 | 1425 | කරඳව | නැලෑගම මල්වත්ත පාර කුට්ටිගල් අතුරා නවීකරණය කිරීම | 181 | [13 empty] | 70 | 500000
1.97 | 1425 | කරඳව | කරඳව ගලයාය මාර්ගය කුට්ටිගල් අතුරා නවීකරණය කිරීම | 197.1 | [13 empty] | 160 | 500000
1.98 | 1426 | උඩගම | උඩගම කොටුවැව අසල සිට අළුත්වැව මාර්ගය කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | 440.5 | [13 empty] | 100 | 1000000
|  |  | උප එකතුව | 21842.65 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18342 | 51900000 | 1
2 |  |  | වාරිමාර්ග | [16 empty] | 2 | 5
2.1 | 1328 | ගනේගම | ගනේගම කුඹුරුයායෙහි වෙල්වල අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | [14 empty] | 85 | 500000 | 2 | 5
2.2 | 1330 | අකුරණ | පහළ ඔරටියාව කුඹුරුයායේ මඩ ඇල බැම්මට දොරක් දැමීම | [14 empty] | 400 | 300000 | 2
2.3 | 1330 | අකුරණ | ඔරටියාව වෙහෙරයාය ඇල මාර්ගය හරහා ඔය ආසන්නයේ ජල පාලන දොරටුවක් ඉදිකිරීම | [14 empty] | 600 | 200000 | 2
2.4 | 1339 | බෝගොල්ල | තල් කූඩුව පහල වැවේ සොරොව්ව සැකසීම | [14 empty] | 20 | 200000 | 2
2.5 | 1398 | කරගහගෙදර | ඇපලදෙනිය හීන් අගාර වැව් වාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | [14 empty] | 40 | 50000 | 1 | 5
2.6 | 1413 | දහනැක්ගෙදර | හොරොම්බුව පහල පිටිය වැවට සොරොව් කානුවක් දැමීම | [14 empty] | 25 | 200000
2.7 | 1414 | නාගොල්ලාගොඩ | පහළයාය වේල්ල සැකසීම | [14 empty] | 100 | 200000
2.8 | 1416 | පිහිඹිය | කරඹවැව සොරොව්වේ සිට පළමු ජල හැරවුම දක්වා ඇල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | [14 empty] | 150 | 500000 | 2
2.9 | 1416 | පිහිඹිය | මාවත වැව සොරොව්ව ඉදිකිරීම හා සොරොව් ඇල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | [14 empty] | 37 | 500000 | 2
2.1 | 1417 | රත්මලේ | ගැටුලාව වැවෙන් රොන්මඩ ඉවත් කිරීම සහ ඇලවේල්ලට හියුම්පයිප්ප යොදා දීර්ඝ කිරීම | [14 empty] | 38 | 450000 | 2
2.11 | 1417 | රත්මලේ | හිත්තරගම වැවෙහි රොන්මඩ ඉවත්කර සොරොව්ව ඉදිකිරීම | [14 empty] | 15 | 400000
|  |  | උප එකතුව | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 3500000
3 |  |  | ජල සම්පාදනය | [16 empty] | 2 | 5
3.1 | 1329 | මඩඉන | රන්දියදහර ප්‍රජාමූල ජල ව්‍යාපෘතිය සදහා පානීය ළිදක් ඉදිකිරීම | [14 empty] | 256 | 1000000 | 2 | 5
3.2 | 1334 | ගිරාතලාන | ගිරාතලාන දකුණ රවුම් පාර ජලනල එලීම | [14 empty] | 35 | 200000 | 2 | 7
3.3 | 1334 | ගිරාතලාන | ගිරාතලාන කෙලින් පාර ජලනල එලීම | [14 empty] | 50 | 200000 | 2 | 7
3.4 | 1335 | දිවුල්වැව | දිවුල්වැව පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ නල ළිද සිට ටැංකිය දක්වා ජලනල එලීම හා උපාංග මිලදීගැනීම | [14 empty] | 54 | 500000 | 1 | 5
3.5 | 1336 | හෙට්ටිපොල | හෙට්ටිපොල කතෝලික පල්ලිය අසල මාර්ගයේ ජලනල ව්‍යාපෘතිය දිර්ඝ කිරිම | [14 empty] | 15 | 100000 | 2 | 7
3.6 | 1417 | රත්මලේ | රත්මලේ හේන්යාය පොදු ලිඳ කොන්ක්‍රීට් වළළු යොදා ගැඹුරු කිරීම | [14 empty] | 30 | 150000
|  |  | උප එකතුව | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 2150000
6 |  |  | වෙනත් (පාලම්,බෝක්කු, තැලවිලි) | [16 empty] | 2 | 5
6.1 | 1325 | දෝතැල්ල | දෝතැල්ල කේ.කේ කුලවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට ආර්.එම් සීලවතී මියගේ නිවස දක්වා දෝතැල්ල වැව අසලින් ඇති මාර්ගයේ බෝක්කු දෙකක් ඉදිකිරීම | [14 empty] | 150 | 500000
6.2 | 1325 | දෝතැල්ල | දෝතැල්ල රෝහල් මාර්ගයේ ආර්.ඩී.එම් පියතිලක මයාගේ නිවස අසල බෝක්කුව ඉදිකිරීම | [14 empty] | 80 | 250000
6.3 | 1325 | දෝතැල්ල | ගල් වැව එම්.ඒ සමන්ත මයාගේ නිවස අසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ ප්‍රදීප් පුෂ්ප කුමාර මයාගේ නිවස අසල බෝක්කුව ඉදිකිරීම | [14 empty] | 75 | 250000
6.4 | 1336 | හෙට්ටිපොල | හෙට්ටිපොල බෝගොල්ල මාර්ගයේ හෙට්ටිපොල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව අසලට බෝක්කුවක් දමා පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම | [14 empty] | 450 | 900000 | 2 | 7
6.5 | 1354 | දොරබාවිල | ජයසිරිගම වෙල මැද මාර්ගයේ පෙට්ටි බෝක්කු ප්‍රතිසංස්කරණය කර එහි පැති බැම්ම ඉදිකිරීම. | 74.5 | [13 empty] | 294 | 500000 | 1
6.6 | 1361 | හම්මාලිය | උඩකඩවල බණ්ඩාරකොස්වත්ත මාර්ගයේ වෙල මැද තැලවිල්ලක් ඉදිකිරීම | [14 empty] | 150 | 500000
6.7 | 1395 | ඉහල ගොමුගොමුව | ඉහල ගොමුගොමුව ජයකොඩිවත්ත සුරවීර මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගයෙහි තැලවිල්ල ඉදිකිරිම | 26 | [13 empty] | 60 | 400000
6.8 | 1395 | ඉහල ගොමුගොමුව | මොරගොල්ල වත්ත කන්දකඩේ මාර්ගයේ මුදියන්සේ මහතාගේ නිවස අසලින් යන මාර්ගයෙහි බොක්කුව ඉදිකර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | 79.5 | [13 empty] | 100 | 250000 | 1
6.9 | 1396 | පහල ගොමුගොමුව | පහල ගොමුගොමුව ඇලෝසියස්වත්ත පිවිසුම් මාර්ගය බෝක්කුව යොදා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | [14 empty] | 100 | 500000 | 1
6.1 | 1402 | කඹුරාපොල | කඹුරාපොල පොදු වෙළද සංකීර්ණය ඉදිරිපිට ඇති පාරේ හිගුර වෙල්යායට ප්‍රවේශ මාර්ගයේ තැලවිල්ල සැකසීම | [14 empty] | 150 | 1000000 | 2 | 5
6.11 | 1409 | ඇඹෝගෙදර | ඇඹෝගෙර වැව පාමුල පාරේ වැව පැත්තේ කාණුව ඉදිකිරීම | [14 empty] | 250 | 1000000
6.12 | 1412 | රිට්ටාදෙණිය | බණකියන්නාගම ගොවි සංවිධාන මාර්ගයේ කොටසක පැති බැම්මක් සහ තැලවිල්ලක් ඉදිකිරිම | 134.75 | [13 empty] | 1200 | 500000
6.13 | 1418 | හෙට්ටිගම | වම්බටුවාමුල්ල දිනෝරිස් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගයට කුට්ටිගල් අතුරා කැඩීගිය බෝක්කුව අලුතින් ඉදිකිරීම | [14 empty] | 150 | 400000 | 2
6.14 | 1420 | ඇහැටුමුල්ල | වැටියහේන වැව ගැඹුරුකර බණ්ඩාරදම්පිටිය සුසාන භූමිය සෝදා පාළුව වැලැක්වීම පිණීස පස් තුනීකර කොන්ක්‍රීට් බැම්මක් ඉදිකිරීම | [14 empty] | 400 | 500000 | 2 | 5
6.15 | 1424 | පැපොලේගම | ආර්.එම්. හේරත් බංඩා මහතාගේ නිවස අසල සිට උඩගම දෙසට මාර්ගය දෙපස පැති බැම්ම සකස් කිරීම. | [14 empty] | 100 | 1000000 | 2 | 5
6.16 | 1427 | යෝධයාකන්ද | වැටියගෙදර දොඩම්ගහමුල ඇල හාරා පාලමක් ඉදිකිරිම | [14 empty] | 75 | 1000000 | 1
|  |  | උප එකතුව | 314.75 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784 | 9450000
|  |  | මුළු එකතුව | 22157.4 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24076 | 67000000
A- ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත
B- මිල ගනන් කැදවා ඇත
C-කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇත
D-වැඩ ආරම්භ කර නොමැත 0%
| E-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (1%-25%)
| F-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (26%-50%)
| G-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (51%75%)
| H-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (76%-99%)
I-වැඩ නිම කර ඇත (100%)

## සාරාංශ (hidden)
ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන - 2016
භෞතික හා මුල්‍ය ප්‍රගතිය
මාසික ප්‍රගති වාර්තාව (සාරාංශ)2016.08.31 දිනට
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - පඩුවස්නුවර බටහිර
වැය ශීර්ෂය - 104-02-06-06-2502
අනු අංකය | සංරචකය | ඒකකය (කි.මි./ඒකක) | අනුමත යෝජනා ගණන | ලබාදුන් ප්‍රතිපාදන (ප්‍රා.ලේ.ප.වි.සමග 0.5%) | මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.) | වැඩ ආරම්භ නොකළ | භෞතික ප්‍රගතිය | [8 empty] | මාසය අවසානයේ වියදම (රු.) | ප්‍රතිලාභීන් සංඛ්‍යාව
[7 empty] | A | B | C | D | E | F | G | H | I
[10 empty] | 0 | 1%-25% | 26%-50% | 51%-75% | 76%-99% | 100%
1 | මාර්ග |  | 98 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18342
2 | වාරි මාර්ග |  | 11 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1510
3 | ජල සම්පාදන |  | 6 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440
6 | වෙනත් (පාලම්,බෝක්කු, තැලවිලි) |  | 16 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3784
මුළු එකතුව |  |  | 131 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24076
A- ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත
B- මිල ගනන් කැදවා ඇත
C-කොන්ත්‍රාත්තුව පිරිනමා ඇත
D-වැඩ ආරම්භ කර නොමැත 0%
E-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (1%-25%)
F-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (26%-50%)
G-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (51%75%)
H-ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. |  | (76%-99%)
I-වැඩ නිම කර ඇත (100%)

## Detail
Development of Religious Centres Programe -2017
Physical & Financial Progress as at 18.12.2017(Detail report)
Divisional Secretariat -Panduwasnuwara West
Serial No | Name of the project | Name of G.N. Division |  | Sector | Type of project(construction | Total Estimate cost ( Rs.) |  | Allocation with ad. Cost (Rs.) |  | Expenditure with ad.cost (Rs) | unit of measure (feet) | Physical progress | [9 empty] | No of Beneficiaries | Remarks
[12 empty] | A(0%-5%) | B (6%-25%) |  |  |  | C | D | E | F | G
|  | Name | No | [9 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | 26%-40% | 41%-60% | 61%-80% | 81%-99% | 100%
[6 empty] | with vat | without vat
8.1 | Finishing the balance work of the building at Kadawalagethara Sri Wimalodaya pirivena | Kadawalagethara | 1355 | sw | 1 |  | 1724145.98 | 1500000 | 1350000 | [11 empty] | 1 | 150 |  | 2%
8.2 | Constructing the access road at Galkanda Weheragala temple | Munihirigama | 1333 | sw | 1 |  | 245484 | 250000 | 225000 |  | 100 | [9 empty] | 1 | 160
8.3 | Constructing the access door at Madulla sunandharamaya temple | Madulla | 1327 | sw | 1 |  | 315005.75 | 300000 | 270000 | [11 empty] | 1 | 600
8.4 | Constructing the toilet system at Hinguregama pushparama temple. | Hettigama | 1418 | sw | 1 |  | 444503.9 | 250000 | 225000 | [11 empty] | 1 | 250
8.5 | Constructing the protection fence chandrakithyaramaya temple. | Embogethara | 1409 | sw | 1 |  | 303882.88 | 300000 | 270000 | [11 empty] | 1 | 150
8.6 | Constructing the protection fence at Hanthihawa halmilalawewa temple | Papolegama | 1424 | sw | 1 |  | 382665.28 | 300000 | 270000 | [11 empty] | 1 | 500
Sub total |  |  |  |  | 6 |  | 3415687.79 | 2900000 | 2610000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1810
9
Sub total
10
Sub total
11
Sub total
12
Sub total
Total |  |  |  |  | 6 |  | 3415687.79 | 2900000 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1810 | 0
prepared by |  | Recommended by | [12 empty] | certified by
[7 empty] | ……………………………… | [6 empty] | ……………………………………………………
[7 empty] | Assistant Director (planning) | [6 empty] | divisional secretary

## Summary
Development of Religious Centres Programe -2017
Pysical and Financial Progress as 2017/12/18
Summary Report
Name of the DS Division :- Panduwasnuwara West
S.No | sector | No.of Eligible GN Division | total(construction project) | Allocation Receved with Ad.cost (Rs) | Total Estimate Cost (Rs.) |  | unit of measure | Physical Progress | [9 empty] | Expenditure (with Administrative Cost) | No of Beneficiariese
[8 empty] | A | B
[5 empty] | With VAT | Witout VAT |  |  | Estimate Approved bid document prepared(B1) | Bid call(B2) | Bid Received(B3) | Contracet Awarded | C | D | E | F | G
1 | WS
2 | EL
3 | RA
4 | EI
5 | RW
6 | CD
7 | MI
8 | SW | 6 | 6 | 2900000 |  | 3415687.79 | 100(feet) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 1810
9 | SS
10 | CP
11 | LD
12 | RE
|  | 6 | 6 | 2900000 |  | 3415687.79 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 1810
prepared by | [5 empty] | Recommennded by | [6 empty] | certified by
[6 empty] | ……………………… | [6 empty] | …………………………
[6 empty] | Assistant Director | [6 empty] | divisional secretary

## ප්‍රගති වාර්තාව 1 (hidden)
ප්‍රගති වාර්තාව (සාරාංශ) 2016.08.31දිනට
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - පඩුවස්නුවර බටහිර - ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන
අනු අංකය | සංරචකය | ව්‍යාපෘති ගණන | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිමට ඇති | ගිවිසුම් අත්සන් කර ඇති | ටෙන්ඩර් කැදවා ඇති | වැඩ ආරම්භ කර ඇති
1 | මාර්ග සංවර්ධනය
2 | වාරිමාර්ග
3 | ජල සම්පාදනය
4 | වෙනත් (පාලම්,බෝක්කු, තැලවිලි)
එකතුව

## ප්‍රගති වාර්තා 2 (hidden)
ප්‍රගති වාර්තාව (සාරාංශ) 2016.08.31.දිනට
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය - පඩුවස්නුවර බටහිර - ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන වැඩසටහන
අනු අංකය | සංරචකය | ව්‍යාපෘති ගණන | ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇති | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිමට ඇති | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිම |  | ඇස්තමේන්තු සකස් කර දි ඇති |  | ඇස්තමේන්තු සකස් කිරිමට ඇති |  | ටෙන්ඩර් ක්‍රියාවලිය |  |  |  | ගිවිසුම් අත්සන් කර /වැඩ ආරම්භ කර ඇති
[11 empty] | ටෙන්ඩර් කර ඇති | ටෙන්ඩර් විවෘත කර ඇති | ටෙන්ඩර් විවෘත කර නැති | ටෙන්ඩර් ප්‍රධානය කර ඇති
[5 empty] | ප්‍රා.ලේ.කා | ප්‍රා.සභා | ප්‍රා.ලේ.කා | ප්‍රා.සභා | ප්‍රා.ලේ.කා | ප්‍රා.සභා
1 | මාර්ග සංවර්ධනය | 0
2 | වාරිමාර්ග | 0
3 | ජල සම්පාදනය | 0
4 | වෙනත් (පාලම්,බෝක්කු, තැලවිලි) | 0
එකතුව |  | 0

## Sheet1 (hidden)
ඇස්තමේන්තු සකසා නොමැති ව්‍යාපෘති
අනු අංකය | ව්‍යාපෘතිය |  |  | ඇස්තමේන්තු සැකසීම | මුදල
1 | 1326 | කහටවිල | හුන්නලෙම්බුව කොස්ගහගොඩ ගම මැද පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම හා බෝක්කුවක් යෙදීම | සභාව | 792000
2 | 1351 | මණ්ඩාපොල | වල්පාලුව අක්කර 12 මාර්ගයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම | සභාව | 297000
3 | 1398 | කරගහගෙදර | ඇපලදෙණිය හීන්අගාර මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් කිරීම | සභාව | 346500
4 | 1418 | හෙට්ටිගම | හෙට්ටිගම ළමා නිවාසය පිටුපස පාර කොන්ක්‍රීට් කිරීම | සභාව | 297000
5 | 1418 | හෙට්ටිගම | හිගුරේගම ගම මැද මාර්ගය ඉතිරි කොටසේ සිට ඉදිරියට කුට්ටිගල් ඇතිරීම | සභාව | 297000
6 | 1420 | ඇහැටුමුල්ල | ඇහැටුමුල්ල සිට හෙට්ටිගම දේවාලය දක්වා මාර්ගය කුට්ටි ගල් ඇතිරීම | සභාව | 495000
7 | 1423 | හන්තිහව | හන්තිහව පච්චල වැව ළඟ සිට පොල්වැව දක්වා මාර්ගය බෝක්කු දෙකක් දමා කොන්ක්‍රීට් කිරීම | සභාව | 594000
8 | 1336 | හෙට්ටිපොල | හෙට්ටිපොල බෝගොල්ල මාර්ගයේ හෙට්ටිපොල ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව අසලට බෝක්කුවක් දමා පැති බැම්මක් ඉදිකිරීම | සභාව | 891000
9 | 1402 | කඹුරාපොල | කඹුරාපොල පොදු වෙළද සංකීර්ණය ඉදිරිපිට ඇති පාරේ හිගුර වෙල්යායට ප්‍රවේශ මාර්ගයේ තැලවිල්ල සැකසීම | ප්‍රා.ලේ.කා | 990000
10 | 1420 | ඇහැටුමුල්ල | වැටියහේන වැව ගැඹුරුකර බණ්ඩාරදම්පිටිය සුසාන භූමිය සෝදා පාළුව වැලැක්වීම පිණීස පස් තුනීකර කොන්ක්‍රීට් බැම්මක් ඉදිකිරීම | ප්‍රා.ලේ.කා | 495000
11 | 1424 | පැපොලේගම | ආර්.එම්. හේරත් බංඩා මහතාගේ නිවස අසල සිට උඩගම දෙසට මාර්ගය දෙපස පැති බැම්ම සකස් කිරීම. | ප්‍රා.ලේ.කා | 990000
12 | 1398 | කරගහගෙදර | ඇපලදෙනිය හීන් අගාර වැව් වාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | ප්‍රා.ලේ.කා | 49500
13 | 1329 | මඩඉන | රන්දියදහර ප්‍රජාමූල ජල ව්‍යාපෘතිය සදහා පානීය ළිදක් ඉදිකිරීම | ප්‍රා.ලේ.කා | 990000
14 | 1335 | දිවුල්වැව | දිවුල්වැව පානීය ජල ව්‍යාපෘතියේ නල ළිද සිට ටැංකිය දක්වා ජලනල එලීම හා උපාංග මිලදීගැනීම | ප්‍රා.ලේ.කා | 495000
15 | 1423 | හන්තිහව | බුළුගහ අගාර වැවට යන මාර්ගයේ තැලවිල්ල සකසා කොන්ක්‍රීට් කිරීම | ප්‍රා.ලේ.කා | 396000
සභාව - 8 ප්‍රා.ලේ.කා -7

## Sheet2 (hidden)
Rural Infrastructure Development Programe - 2017
Physical & Financial Progress as at 22.05.2017(Detail report)
Divisional Secretariat -Panduwasnuwara West
Serial No | Name of the project | Name of G.N. Division |  | Sector | සංරචකය |  |  |  | Type of project(construction/goods & services) | Total Estimate cost ( Rs.) |  | Allocation with ad. Cost (Rs.) | Expenditure with ad.cost (Rs) | unit of measure (feet) | Physical progress | [9 empty] | No of Beneficiaries | Remarks | මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.)
[15 empty] | A(0%-5%) | B (6%-25%) |  |  |  | C | D | E | F | G
|  | Name | No | [12 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | 26%-40% | 41%-60% | 61%-80% | 81%-99% | 100%
[10 empty] | with vat | without vat
1 |  |  |  | SE
Sub total | [8 empty] | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  |  |  | RE
Sub total | [8 empty] | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
[7 empty] | ව්‍යාපෘතිය |  |  | ඇස්තනේතු ඇති | ඇස්තනේතු මුදල ප.වි.සමග | [7 empty] | ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම
3.1 | Renovation of Kirimatiyagama Medihena anicut | Kahatawila | 1326 | MI | 1326 | කහටවිල | කිරිමැටියාගම මැදිහේන අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 60
3.2 | Renovation of Welipitiya mahawewa | Madaina | 1329 | MI | 1329 | මඩඉන | වැලිපිටිය මහවැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C | 1 | 602477.12 | 500000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 208 |  | 596512
3.3 | Renovation of Kooratihena kattandoluwa wewa | Akurana | 1330 | MI | 1330 | අකුරණ | කූරටිහේන කට්ටන්දොළුව වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම. | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 400
3.4 | Renovation of Gomawetiya wewa | Girathalana | 1334 | MI | 1334 | ගිරාතලාන | ගොම වැටිය වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C | 1 | 360233.8884 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 17 |  | 358441.68
3.5 | Renovation of Buwewa tank | Girathalana | 1334 | MI | 1334 | ගිරාතලාන | භූ වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C | 1 | 355644.978 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 27 |  | 353875.6
3.6 | Construction of Gaswewa sluice | Kurudukubura | 1338 | MI | 1338 | කුරුදුකුඹුර | ගස් වැවේ සෙරොව්ව ඉදි කිරීම | To | C | 1 | 202939.047 | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 34 |  | 201929.4
3.7 | Renovation of Spill,Bunt & culvert at Thalgahawewa | Tekewa | 1340 | MI | 1340 | ටැකෑව | තල්ගහ වැව වාන, වේල්ල සහ බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 70
3.8 | Renovation the concrete canel of paddy land at walpaluwa | Mandapola | 1351 | MI | 1351 | මණ්ඩපොල | වල්පාලුව යාය මැද කොන්ක්‍රීට් ඇල මාර්ගය සැකසීම | To | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 30
3.9 | Laying the hume pipe from pahalayaya anicut to paddy land at Balagolla | Mandapola | 1352 | MI | 1351 | මණ්ඩපොල | බලගොල්ල පහල යාය අමුණේ සිට වෙල්යායට බට දැමීම. | To | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 20
3.1 | Renovation the concrete canel from detiyamulla tank to ihala pulunduwa paddy land | Othegama | 1352 | MI | 1352 | ඔතේගම | දෙටියමුල්ල වැවේ සිට ඉහල පුළුන්දුව වෙල් යාය දක්වා ජලය සැපයෙන ඇල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 75
3.11 | Renovation of Bulana wewa | Nallura | 1356 | MI | 1356 | නල්ලූර | බුලන වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | To | C | 1 | 407767.092 | 300000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 64 |  | 405738.4
3.12 | Renovation of Aluth wewa | Nallura | 1357 | MI | 1356 | නල්ලූර | අලුත් වැව සොරොව්ව සෑදීම | To | C | 1 | 202939.047 | 200000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 12 |  | 201929.4
3.13 | Renovation & Deeping the Pihimbiya Gamage wewa | Pihimbiya | 1416 | MI | 1416 | පිහිඹිය | පිහිඹිය ගමගේ වැව ගැඹුරු කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C | 1 | 593797.215 | 500000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 60 |  | 590843
3.14 | Renovation of Hanthihawa mahawewa | Hanthihawa | 1423 | MI | 1423 | හන්තිහව | හන්තිහව මහ වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C | 1 | 600097.56 | 500000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1600 |  | 597112
4.1 | Continuing the water project at maragaswetiya area in Hettipola Kuliyapitiya road | Hettipola | 1336 | WS | 1336 | හෙට්ටිපොල | හෙට්ටිපොල කුලියාපිටිය මාර්ගයේ මාරගස්වැටිය පෙදෙසට ජල නල ව්‍යාපෘතිය දීර්ඝ කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 120
4.2 | Deepen well of water supply project at Walaw waththa | Kurudukubura | 1338 | WS | 1338 | කුරුදුකුඹුර | වලව්වත්ත පානීය ජල ව්‍යාපෘතයෙහි ළිද ගැඹුරු කිරීම. | To | C | 1 | 308717.4484 | 300000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 45 |  | 305660.84
4.3 | Deepen the pumping well of water supply project at Nikapitiya | Nikapitiya | 1348 | WS | 1348 | නිකපිටිය | නිකපිටිය පානීය ජල ව්‍යාපෘතියට අයත් ළිද ගැඹුරු කිරීම. | To | C | 1 | 506439.8661 | 500000 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 325 |  | 501425.61
4.4 | Consruction of digging well and tank at Pivithurugama community hall land | Konwewa | 1350 | WS | 1350 | කෝන්වැව | පිවිතුරුගම ප්‍රජා ශාලා භූමිය තුල ළිදක් ඉදිකර ජල ටැංකියක් ඉදිකර ගැනීම. | To | C | 1 | 749212.6975 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 1000 |  | 741794.75
4.5 | Consruction of the digging well for starting the water supply project at Karambe | Pahala gomu gomuwa | 1396 | WS | 1396 | ප/ගොමුගොමුව | කරඹෙ ප්‍රදේශය සදහා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලිදක් ඉදි කිරීම. | To | C | 1 | 749212.6975 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 350 |  | 741794.75
4.6 | Renovation of the well at Grama niladari office | Hidiyamulla | 1405 | WS | 1405 | හිඳියාමුල්ල | ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය තුල ඇති ජල ළිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම . | To | C |  | 0 | 150000 |  |  | 1 | [9 empty] | 160
4.7 | Consruction of common well at Banakiyannagma | Rittadeniya | 1412 | WS | 1412 | රිට්ටාදෙනිය | බණකියන්නාගම ප්‍රදේශයේ පොදු ළිදක් ඉදි කිරීම. | To | C | 1 | 632078.8565 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 95 |  | 625820.65
4.8 | Deeping the existing well at Hettigama | Hettigama | 1418 | WS | 1418 | හෙට්ටිගම | හෙට්ටිගම පවතින පානීය ජල ළිද ගැඹුරු කිරීම. | To | C | 1 | 381820.7636 | 300000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 110 |  | 378040.36
4.9 | Deeping the existing well of Sripura nadiya water project at Jayasiripura | Jayasiripura | 1419 | WS | 1419 | ජයසිරිපුර | ජයසිරිපුර ශ්‍රී පුර නදිය ජල ව්‍යාපෘතියේ ළිද ගැඹුරු කර කොන්ක්‍රීට් වළළු දැමීම. | To | C | 1 | 291668.0828 | 200000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 160 |  | 288780.28
4.1 | Deeping the existing well of Randiyawara water project at Barampola | Barampola | 1421 | WS | 1421 | බරම්පොල | බරම්පොල දැනට පවතින රන් දියවර ජල ව්‍යාපෘතියට අදාල ලිද ගැඹුරු කිරීම | To | C | 1 | 514009.7555 | 500000 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 300 |  | 508920.55
5.1 | Renovation the road at Dothalla- Amunakole | Dothella | 1325 | OI | 1325 | දෝතැල්ල | දෝතැල්ල -අමුණෙකොලේ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Sa | C | 1 | 499800.9442 | 500000 |  | 184 | 1 | [9 empty] | 800 |  | 494852.42
5.2 | Renovation the road in Madulla Wee henawaththa gamamada | Madulla | 1327 | OI | 1327 | මදුල්ල | මදුල්ල වී හේනවත්ත ගමමැද පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Sa | C | 1 | 499325.3857 | 500000 |  | 233 | 1 | [9 empty] | 28 |  | 494381.57
5.3 | Continuing Renovation the road in Ellakonda to Meegaswewa | Ganegama | 1328 | OI | 1328 | ගනේගම | එල්ලාකොන්ද සිට මීගස්වැව දක්වා වන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් දමා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498858.9475 | 500000 |  | 404 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 465 |  | 493919.75
5.4 | Renovation the road near Mr.L.B. Kapila's house at Galadeniya meeting hall | Wadumunna | 1331 | OI | 1331 | වඩුමුන්න | ගලදෙනිය එල්.බී. කපිල මහතාගේ නිවස අසල සිට සමිති ශාලාව අසළින් දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499450.7368 | 500000 |  | 497 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 320 |  | 494505.68
5.5 | Renovation the road near Silwathgama waththa to Panwewa | Pallegama | 1332 | OI | 1332 | පල්ලේගම | සිල්වත්ගම වත්ත අසලින් පංවැව පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498866.4821 | 500000 |  | 181 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50 |  | 493927.21
5.6 | Renovation of the road at 16 houses first lane | Munihirigama | 1333 | OI | 1333 | මුණිහිරිගම | ගෙවල් 16 පළමු පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499681.5016 | 500000 |  | 191 | 1 | [9 empty] | 600 |  | 494734.16
5.7 | Renovation in beginning of the Road infront of Diwulwewa Dewale to a head | Diwulwewa | 1335 | OI | 1335 | දිවුල්වැව | දිවුල්වැව දේවාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499324.0323 | 500000 |  | 220.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 25 |  | 494380.23
5.8 | Renovation the road near Mr. I.M.Ameer's house to Mr. Mubarak's house at Bogolla | Dolahamuna | 1337 | OI | 1337 | දොළහමුණ | බෝගොල්ල මාර්ගය අයි.එම් අමීර් මහතාගේ නිවස අසල සිට මුබාරක් මහතා‍ගේ නිවස අසලට යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 44
5.9 | Renovation & construction of the 2'nd lane and the dreanage system at Ubayadasa mawatha in Dolahamuna. | Dolahamuna | 1337 | OI | 1337 | දොළහමුණ | දොළහමුණ දෙවන පටුමග උභයදාස මාවත ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80
5.1 | Renovation the road near Mr.Shantha rohitha's house at Bogolla tank reservation road | Bogolla | 1339 | OI | 1339 | බෝගොල්ල | ශාන්ත රෝහිත මහතාගේ නිවස අසලින් බෝගොල්ල වැව් තාවුල්ල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 374719.9182 | 375000 |  |  | 1 | [9 empty] | 285 |  | 371009.82
5.11 | Construction of the culverts infront of Mr.Sumathipala's house at Bogolla-Bamunumulla road | Bogolla | 1339 | OI | 1339 | බෝගොල්ල | බෝගොල්ල බමුණුමුල්ල මාර්ගයේ සුමතිපාල මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝක්කු සැකසීම | Sa | C |  | 0 | 125000 |  |  | 1 | [9 empty] | 850
5.12 | Renovation balance work of the road at Thengodagethara welamada | Thengodagethara | 1341 | OI | 1341 | තෙන්ගොඩගෙදර | තෙන්ගොඩගෙදර වෙල මැද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 249750.5679 | 250000 |  | 219 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 150 |  | 247277.79
5.13 | Renovation balance work of the road to Thambiyagama Mrs.Seethamallika's house. | Thengodagethara | 1341 | OI | 1341 | තෙන්ගොඩගෙදර | තම්බියාගම සීතාමල්ලිකා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 249510.6323 | 250000 |  | 114.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 |  | 247040.23
5.14 | Renovation in beginning of the road at Panikgama samurdi mawatha to a head in Narammala Mawee ela road. | Rideekanda | 1342 | OI | 1342 | රිදීකන්ද | නාරම්මල මාවීඇල මාර්ගයේ පනික්ගම සමෘද්ධි මාවත ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 488611.1643 | 500000 |  | 400 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 800 |  | 483773.43
5.15 | Renovation the road near mr.W.P.M. Weerasingha's house to Grama lekam karyalaya | Bamunumaulla | 1343 | OI | 1343 | බමුණුමුල්ල | ඩබ්.පී.එම්. වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය දෙසට ඇති මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499507.4887 | 500000 |  | 443.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 300 |  | 494561.87
5.16 | Renovation the road near Moragolla Mr.Wijekoon's house to waduwana road. | Moragolla | 1344 | OI | 1344 | මොරගොල්ල | මොරගොල්ල විජේකෝන් මහතාගේ නිවස අසල සිට වඩුවන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498858.9475 | 500000 |  | 404 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 250 |  | 493919.75
5.17 | Continuing Renovation the road in Radadena paddy field road to a head. | Meegaspitiya | 1345 | OI | 1345 | මීගස්පිටිය | රදාදෙන කුඹුරු යායට යන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් දමා නවතා ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499854.3631 | 500000 |  | 227 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 40 |  | 494905.31
5.18 | Renovation balance work of the road at Siyabalawaththa road. | Panduwasnuwara | 1346 | OI | 1346 | පඞුවස්නුවර | සියඹලාවත්ත පාර ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498738.3636 | 500000 |  | 253 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 60 |  | 493800.36
5.19 | Renovation the road near Mrs.L. Yasawathie's house to Mr.Ashoka ilangakoon's house at Kotambapitiya. | Kotambapitiya | 1347 | OI | 1347 | කොටඹපිටිය | කොටඹපිටිය එල්.යසවතී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අශෝක ඉලංගරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498387.7118 | 500000 |  | 228 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 |  | 493453.18
5.2 | Renovation balance work of the by road at Pahalabatawalagama | Rabewa | 1349 | OI | 1349 | රඹෑව | පහල බටවලගම අතුරු මාර්ගය ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499083.9856 | 500000 |  | 235 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 185 |  | 494142.56
5.21 | Renovation the road near Mr. W.N.P.M. Nimal Muhandiram's paddyfield to Mr.W.N.P.M Dulinda priya sandaruwan's house. | Diggalagethara | 1353 | OI | 1353 | දිග්ගලගෙදර | ඩබ්.එන්.පී.එම්. නිමල් මුහන්දිරම් මහතාගේ වෙල අසල සිට ඩබ්.එන්.පී.එම් දුලින්ද ප්‍රිය සදරුවන් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498669.32 | 500000 |  | 234 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 300 |  | 493732
5.22 | Renovation of the by road infront of the Grama sanwardana meeting hall | Dorabawila | 1354 | OI | 1354 | දොරබාවිල | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498991.2474 | 500000 |  | 200 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 150 |  | 494050.74
5.23 | Consruction of the side dam at Wilagethara waththa gama meda flooded area | Kadawalagethara | 1355 | OI | 1355 | කඩවලගෙදර | විලගෙදර වත්ත ගම මැද මාර්ගයේ ගංවතුරට හසුවන ප්‍ර‍දේශයේ පැති බැම්මක් ඉදි කිරීම. | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80
5.24 | Renovation the road near Thibiri wewa | Madige midiyala | 1357 | OI | 1357 | ම/මිදියාල | තිඹිරි වැව අසල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499610.1552 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 85 |  | 494663.52
5.25 | Renovation the road near Mr. R.M. Lalith's house to Mr.H.M.Baminigalla's house at hunugama salpilwaththa road. | Palugaswewa | 1358 | OI | 1358 | පලුගස්වැව | හුණුගම සල්පිල්වත්ත මාර්ගයේ ආර්.එම් ලලිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට එච්.එම්.බැමිණිගල්ල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 497946.3721 | 500000 |  | 182 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 55 |  | 493016.21
5.26 | Continuing Renovation the road at Midiyala tank spill to Karambewela road to a head. | Hidagahawewa | 1359 | OI | 1359 | හිඳගහවැව | මිදියාල වැව් වානේ සිට කරඹෙවෙල මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499257.7359 | 500000 |  | 192.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3000 |  | 494314.59
5.27 | Renovation the road near Mr. W.D. Wijepala's house to Bandarakoswaththa town. | Midiyala | 1360 | OI | 1360 | මිදියාල | ඩබ්.ඩී. විජේපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට බංඩාරකොස්වත්ත නගරය දෙසට පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499490.6621 | 500000 |  | 356 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 500 |  | 494545.21
5.28 | Renovation balance work of the road at Hammaliya wewa ihala Galkanda road | Hammaliya | 1361 | OI | 1361 | හම්මාලිය | හම්මාලිය වැව ඉහල ගල්කන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499395.1666 | 500000 |  | 181.25 | 1 | [9 empty] | 150 |  | 494450.66
5.29 | Renovation the road in the beginning of Badalgama paddy field road at siyabalakadawara yayegethara road to bridge. | Yayegethara | 1370 | OI | 1370 | යායේගෙදර | සියඹලාකඩවර යායේගෙදර මාර්ගයේ බඩල්ගම කුඹුරු යාය ආරම්භවන ස්ථානයේ සිට පාලම දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499582.2085 | 500000 |  | 105.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1500 |  | 494635.85
5.3 | Renovation the road near temple at preschool road. | Hathapola | 1371 | OI | 1371 | හාතාපොල | පංසල අසල පෙර පාසල් මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499507.4887 | 500000 |  | 443.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50 |  | 494561.87
5.31 | Renovation the road at Adiyakotuwa gama meda. | Bandarakoswaththa | 1372 | OI | 1372 | බණ්ඩාරකොස්වත්ත | ආඩියාකොටුව ගම මැද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499793.7126 | 500000 |  | 228.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 300 |  | 494845.26
5.32 | Renovation the road near Mr. Chandana's house to a head at Yaya road | Ihalagomugomuwa | 1395 | OI | 1395 | ඉ/ගොමුගොමුව | යාය මාර්ගයෙහි චන්දන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499530.0521 | 500000 |  | 183 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 188 |  | 494584.21
5.33 | Renovation the road near paddyfield at Danlanda road. | Epaladeniya | 1397 | OI | 1397 | ඇපලදෙනිය | දන්ලන්ද මාර්ගයේ වෙල අසල සිට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499516.5181 | 500000 |  | 213 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 150 |  | 494570.81
5.34 | Renovation balance work of the road at Epaladeniya Mahawela | Karagahagethara | 1398 | OI | 1398 | කරගහගෙදර | ඇපලදෙනිය මහවෙල මාර්ගය ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 498858.9374 | 500000 |  | 404 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 150 |  | 493919.74
5.35 | Renovation of the by road near Mr.H.M.Heenbanda's house infront of the Moonamaldeniya temple. | Moonamaldeniya | 1399 | OI | 1399 | මූණමල්දෙනිය | මූණමල්දෙනිය පන්සල ඉදිරිපිට ඇති එච්.එම්.හීන්බංඩා මහතාගේ නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499582.1984 | 500000 |  | 233 | 1 | [9 empty] | 25 |  | 494635.84
5.36 | Renovation & construction of the road at karambewaththa ranawiru Hemantha Chandrakumara mawatha & the side dam | Malwanegethara | 1400 | OI | 1400 | මල්වානේගෙදර | කරඹෙවත්ත වෙරළුගස්පිටිය රණවිරු හේමන්ත චන්ද්‍ර කුමාර මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා පැති බැම්ම සැකසීම | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 150
5.37 | Renovation balance work of the road at Karal wewa | Akarawaththa | 1401 | OI | 1401 | අකරවත්ත | කරල් වැව පාරේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499476.7746 | 500000 |  | 228.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50 |  | 494531.46
5.38 | Renovation & construction balance work of the Katanawawaththa first access road & the culvert. | Kaburapola | 1402 | OI | 1402 | කඹුරාපොල | කටානවත්ත පළමු පිවිසුම් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා බෝක්කුව සැකසීම | Sa | C | 1 | 499620.4067 | 500000 |  | 443 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 210 |  | 494673.67
5.39 | Renovation the road near Mr. Ajith krishantha's house to Kadawalagethara hen yaya road | Hidiyamulla | 1405 | OI | 1405 | හිඳියාමුල්ල | අජිත් ක්‍රිෂාන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට කඩවලගෙදර හේන්යාය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 350000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80
5.4 | Renovation the road at Thibiriwewa gama meda. | Ebogethara | 1409 | OI | 1409 | ඇඹෝගෙදර | තිඹිරි වැව ගම මැද මාර්ගයට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499570.9874 | 500000 |  | 352.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 350 |  | 494624.74
5.41 | Renovation the road near Moonamaldeniya maternity home | Doratiyagethara | 1411 | OI | 1411 | දොරටියාගෙදර | මූණමල්දෙනිය මාතෘ නිවාසය අසල පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499852.9996 | 500000 |  | 443.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 |  | 494903.96
5.42 | Continuing Renovation the road at Kanuketigethara cemetry to a head | Dahanekgethara | 1413 | OI | 1413 | දහනැක්ගෙදර | කණුකැටිගෙදර පොදු සුසාන භූමිය පාර කොන්ක්‍රීට් දමා අවසන් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499728.3656 | 500000 |  | 221.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 130 |  | 494780.56
5.43 | Renovation the road at Hungawala to Kailagahawala. | Nogollagoda | 1414 | OI | 1414 | නාගොල්ලාගොඩ | හුංගාවල සිට කයිලගහවල දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499586.0667 | 500000 |  | 158.5 | 1 | [9 empty] | 80 |  | 494639.67
5.44 | Renovation of the Gal eba paddy road at Ambagahagethara. | Abagahagethara | 1415 | OI | 1415 | අඹගහගෙදර | අඹගහගෙදර ,ගල් එබ වෙල් යාය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499687.3091 | 500000 |  | 210.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 35 |  | 494739.91
5.45 | Renovation the road near Assadduma cemetry to Gamameda road | Rathmale | 1417 | OI | 1417 | රත්මලේ | අස්සැද්දුම සුසාන භූමිය අසල සිට ගමමැද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499450.4439 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 115 |  | 494505.39
5.46 | Renovation the remaining part of the road at Benadikwaththa gamameda | Hettigama | 1418 | OI | 1418 | හෙට්ටිගම | බෙනඩික්වත්ත ගම මැද මාර්ගය ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 70
5.47 | Renovation the road at Kanathalawa akkara 8 | Jayasiripura | 1419 | OI | 1419 | ජයසිරිපුර | කනතලව අක්කර 8 මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 299701.9965 | 300000 |  |  | 1 | [9 empty] | 15 |  | 296734.65
5.48 | Renovation the road at Bandaradampitiya cemetry | Ehetumulla | 1420 | OI | 1420 | ඇහැටුමුල්ල | බණ්ඩාරදම්පිටිය සුසාන භූමිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 40
5.49 | Renovation of the road at the beginning of Barampola to Porawewa main road at Kewitiya Weera wijaya mawatha to a head | Kewitiya | 1422 | OI | 1422 | කෙවිටිය | බරම්පොල සිට පෝරවැව ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ආරම්භ වන කෙවිටිය වීර විජය මාවත ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 1 | 499530.1329 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 35 |  | 494584.29
5.5 | Renovation the road in karadawa ihalagama gama meda main road towarads the village | Pepolegama | 1424 | OI | 1424 | පැපොලේගම | කරදව ඉහලගම ගම මැද මාර්ගය ප්‍රධාන පාරේ සිට ගම ඇතුලට යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 27
5.51 | Renovation the road near Mr. Sarath Disasnayaka's house to Nelegama across the Karadawa kiwla tank. | Karadawa | 1425 | OI | 1425 | කරඳව | සරත් දිසානායක මහතාගේ නිවස අසල සිට කරදව කිවුල වැව හරහා නැලෑගම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 800
5.52 | Renovation the balance work in Hankolewaththa main road to a head | Udagama | 1426 | OI | 1426 | උඩගම | හංකොලේවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉදිරියට ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 400
5.53 | Renovation balance work of the road at Dampitigama Pallegama main road to a head | Yodayakanda | 1427 | OI | 1427 | යෝධයාකන්ද | දම්පිටිගම පල්ලේගම මාර්ගය ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80
[9 empty] | 0 | 57 | 27097324.5466 | 33500000 | 0 | 9649.75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 40
6 | - | - | - | LCD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Sub total | [8 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Total | [8 empty] | #REF! | - | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Physical progress | [9 empty] | 114
A -Estimate is being / to be prepared and initial works started (0% -5%)
B- Estimates prepared & approved,Bid documents prepared , Quatation called Tender awarded (6% -25%)
C- For construction ,Start construction work Placed orders for goods / instruments (26% - 40%)Completed
D-For construction work Received goods / instruments as per the order ( 41% - 60% )Completed
E- For construction work Received goods / instruments as per the order (61%- 80%)Completed
F-For construction work Completed lists of goods and beneficiaries( 81%- 99%))Completed
G-Completed ( 100%)

## Sheet3 (hidden)
Rural Infrastructure Development Programe - 2017
Physical & Financial Progress as at 22.05.2017(Detail report)
Divisional Secretariat -Panduwasnuwara West
Serial No | Name of the project | Name of G.N. Division |  | Sector |  | සංරචකය |  |  |  | Type of project(construction/goods & services) | Total Estimate cost ( Rs.) |  | Allocation with ad. Cost (Rs.) | Expenditure with ad.cost (Rs) | unit of measure (feet) | Physical progress | [9 empty] | No of Beneficiaries | Remarks | මුළු ඇස්තමේන්තුගත මුදල (රු.)
[16 empty] | A(0%-5%) | B (6%-25%) |  |  |  | C | D | E | F | G
|  | Name | No |  | අනු අං | වසම |  | ව්‍යාපෘතිය | [8 empty] | B1 | B2 | B3 | B4 | 26%-40% | 41%-60% | 61%-80% | 81%-99% | 100% |  |  | ඇස්තමේන්තු මුදල | ආරම්භක දිනය | වේලාව
[11 empty] | with vat | without vat
1 |  |  |  | SE
Sub total | [9 empty] | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
2 |  |  |  | RE
Sub total | [9 empty] | - | - |  | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
3.1 | Renovation of Kirimatiyagama Medihena anicut | Kahatawila | 1326 | MI |  | 1326 | කහටවිල | කිරිමැටියාගම මැදිහේන අමුණ ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 60
3.2 | Renovation of Welipitiya mahawewa | Madaina | 1329 | MI | 1 | 1329 | මඩඉන | වැලිපිටිය මහවැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C |  | 602477.12 | 500000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 208 |  | 596512 | 2017/05/28 | පෙ.ව 11.00
3.3 | Renovation of Kooratihena kattandoluwa wewa | Akurana | 1330 | MI |  | 1330 | අකුරණ | කූරටිහේන කට්ටන්දොළුව වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිම. | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 400
3.4 | Renovation of Gomawetiya wewa | Girathalana | 1334 | MI |  | 1334 | ගිරාතලාන | ගොම වැටිය වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C |  | 360233.8884 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 17 |  | 358441.68
3.5 | Renovation of Buwewa tank | Girathalana | 1334 | MI |  | 1334 | ගිරාතලාන | භූ වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C |  | 355644.978 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 27 |  | 353875.6
3.6 | Construction of Gaswewa sluice | Kurudukubura | 1338 | MI | 2 | 1338 | කුරුදුකුඹුර | ගස් වැවේ සෙරොව්ව ඉදි කිරීම | To | C |  | 202939.047 | 200000 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 34 |  | 201929.4 | 2017/05/28 | ප.ව 3.30
3.7 | Renovation of Spill,Bunt & culvert at Thalgahawewa | Tekewa | 1340 | MI |  | 1340 | ටැකෑව | තල්ගහ වැව වාන, වේල්ල සහ බෝක්කුව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 70
3.8 | Renovation the concrete canel of paddy land at walpaluwa | Mandapola | 1351 | MI |  | 1351 | මණ්ඩපොල | වල්පාලුව යාය මැද කොන්ක්‍රීට් ඇල මාර්ගය සැකසීම | To | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 30
3.9 | Laying the hume pipe from pahalayaya anicut to paddy land at Balagolla | Mandapola | 1352 | MI |  | 1351 | මණ්ඩපොල | බලගොල්ල පහල යාය අමුණේ සිට වෙල්යායට බට දැමීම. | To | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 20
3.1 | Renovation the concrete canel from detiyamulla tank to ihala pulunduwa paddy land | Othegama | 1352 | MI |  | 1352 | ඔතේගම | දෙටියමුල්ල වැවේ සිට ඉහල පුළුන්දුව වෙල් යාය දක්වා ජලය සැපයෙන ඇල මාර්ගය කොන්ක්‍රීට් දමා ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 75
3.11 | Renovation of Bulana wewa | Nallura | 1356 | MI | 3 | 1356 | නල්ලූර | බුලන වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | To | C |  | 407767.092 | 300000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 64 |  | 405738.4
3.12 | Renovation of Aluth wewa | Nallura | 1357 | MI | 4 | 1356 | නල්ලූර | අලුත් වැව සොරොව්ව සෑදීම | To | C |  | 202939.047 | 200000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 12 |  | 201929.4
3.13 | Renovation & Deeping the Pihimbiya Gamage wewa | Pihimbiya | 1416 | MI | 5 | 1416 | පිහිඹිය | පිහිඹිය ගමගේ වැව ගැඹුරු කර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C |  | 593797.215 | 500000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 60 |  | 590843 | 2017/05/28 | පෙ.ව 11.45
3.14 | Renovation of Hanthihawa mahawewa | Hanthihawa | 1423 | MI | 6 | 1423 | හන්තිහව | හන්තිහව මහ වැව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | To | C |  | 600097.56 | 500000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1600 |  | 597112 | 2017/05/28 | ප.ව 12.30
Sub total | [10 empty] | - | 3325895.9474 | 5200000 | 0 | 0 | 9 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 | 0 | 3306381.48
4.1 | Continuing the water project at maragaswetiya area in Hettipola Kuliyapitiya road | Hettipola | 1336 | WS |  | 1336 | හෙට්ටිපොල | හෙට්ටිපොල කුලියාපිටිය මාර්ගයේ මාරගස්වැටිය පෙදෙසට ජල නල ව්‍යාපෘතිය දීර්ඝ කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 120
4.2 | Deepen well of water supply project at Walaw waththa | Kurudukubura | 1338 | WS | 7 | 1338 | කුරුදුකුඹුර | වලව්වත්ත පානීය ජල ව්‍යාපෘතයෙහි ළිද ගැඹුරු කිරීම. | To | C |  | 308717.4484 | 300000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 45 |  | 305660.84 | 2017/05/28 | ප.ව 4.00
4.3 | Deepen the pumping well of water supply project at Nikapitiya | Nikapitiya | 1348 | WS |  | 1348 | නිකපිටිය | නිකපිටිය පානීය ජල ව්‍යාපෘතියට අයත් ළිද ගැඹුරු කිරීම. | To | C |  | 506439.8661 | 500000 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 325 |  | 501425.61
4.4 | Consruction of digging well and tank at Pivithurugama community hall land | Konwewa | 1350 | WS |  | 1350 | කෝන්වැව | පිවිතුරුගම ප්‍රජා ශාලා භූමිය තුල ළිදක් ඉදිකර ජල ටැංකියක් ඉදිකර ගැනීම. | To | C |  | 749212.6975 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 1000 |  | 741794.75
4.5 | Consruction of the digging well for starting the water supply project at Karambe | Pahala gomu gomuwa | 1396 | WS |  | 1396 | ප/ගොමුගොමුව | කරඹෙ ප්‍රදේශය සදහා ජල යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ලිදක් ඉදි කිරීම. | To | C |  | 749212.6975 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 350 |  | 741794.75
4.6 | Renovation of the well at Grama niladari office | Hidiyamulla | 1405 | WS |  | 1405 | හිඳියාමුල්ල | ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාල පරිශ්‍රය තුල ඇති ජල ළිද ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම . | To | C |  | 0 | 150000 |  |  | 1 | [9 empty] | 160
4.7 | Consruction of common well at Banakiyannagma | Rittadeniya | 1412 | WS |  | 1412 | රිට්ටාදෙනිය | බණකියන්නාගම ප්‍රදේශයේ පොදු ළිදක් ඉදි කිරීම. | To | C |  | 632078.8565 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 95 |  | 625820.65
4.8 | Deeping the existing well at Hettigama | Hettigama | 1418 | WS | 8 | 1418 | හෙට්ටිගම | හෙට්ටිගම පවතින පානීය ජල ළිද ගැඹුරු කිරීම. | To | C |  | 381820.7636 | 300000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 110 |  | 378040.36 | 2017/05/28 | ප.ව 2.45
4.9 | Deeping the existing well of Sripura nadiya water project at Jayasiripura | Jayasiripura | 1419 | WS | 9 | 1419 | ජයසිරිපුර | ජයසිරිපුර ශ්‍රී පුර නදිය ජල ව්‍යාපෘතියේ ළිද ගැඹුරු කර කොන්ක්‍රීට් වළළු දැමීම. | To | C |  | 291668.0828 | 200000 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 160 |  | 288780.28 | 2017/05/28 | ප.ව 2.00
4.1 | Deeping the existing well of Randiyawara water project at Barampola | Barampola | 1421 | WS |  | 1421 | බරම්පොල | බරම්පොල දැනට පවතින රන් දියවර ජල ව්‍යාපෘතියට අදාල ලිද ගැඹුරු කිරීම | To | C |  | 514009.7555 | 500000 | [11 empty] | 1 | 300 |  | 508920.55
Sub total | [11 empty] | 4133160.1679 | 3950000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2665
5.1 | Renovation the road at Dothalla- Amunakole | Dothella | 1325 | OI |  | 1325 | දෝතැල්ල | දෝතැල්ල -අමුණෙකොලේ මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Sa | C |  | 499800.9442 | 500000 |  | 184 | 1 | [9 empty] | 800 |  | 494852.42
5.2 | Renovation the road in Madulla Wee henawaththa gamamada | Madulla | 1327 | OI |  | 1327 | මදුල්ල | මදුල්ල වී හේනවත්ත ගමමැද පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම | Sa | C |  | 499325.3857 | 500000 |  | 233 | 1 | [9 empty] | 28 |  | 494381.57
5.3 | Continuing Renovation the road in Ellakonda to Meegaswewa | Ganegama | 1328 | OI | 10 | 1328 | ගනේගම | එල්ලාකොන්ද සිට මීගස්වැව දක්වා වන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් දමා අවසන් කර ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498858.9475 | 500000 |  | 404 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 465 |  | 493919.75 | 2017/05/28 | පෙ.ව 10.45
5.4 | Renovation the road near Mr.L.B. Kapila's house at Galadeniya meeting hall | Wadumunna | 1331 | OI | 11 | 1331 | වඩුමුන්න | ගලදෙනිය එල්.බී. කපිල මහතාගේ නිවස අසල සිට සමිති ශාලාව අසළින් දිවෙන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499450.7368 | 500000 |  | 497 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 320 |  | 494505.68 | 2017/05/28 | පෙ.ව 10.00
5.5 | Renovation the road near Silwathgama waththa to Panwewa | Pallegama | 1332 | OI | 12 | 1332 | පල්ලේගම | සිල්වත්ගම වත්ත අසලින් පංවැව පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498866.4821 | 500000 |  | 181 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50 |  | 493927.21 | 2017/05/28 | පෙ.ව 9.15
5.6 | Renovation of the road at 16 houses first lane | Munihirigama | 1333 | OI
5.7 | Renovation in beginning of the Road infront of Diwulwewa Dewale to a head | Diwulwewa | 1335 | OI | 14 | 1335 | දිවුල්වැව | දිවුල්වැව දේවාලය ඉදිරිපිට මාර්ගය ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499324.0323 | 500000 |  | 220.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 25 |  | 494380.23
5.8 | Renovation the road near Mr. I.M.Ameer's house to Mr. Mubarak's house at Bogolla | Dolahamuna | 1337 | OI |  | 1337 | දොළහමුණ | බෝගොල්ල මාර්ගය අයි.එම් අමීර් මහතාගේ නිවස අසල සිට මුබාරක් මහතා‍ගේ නිවස අසලට යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 44
5.9 | Renovation & construction of the 2'nd lane and the dreanage system at Ubayadasa mawatha in Dolahamuna. | Dolahamuna | 1337 | OI |  | 1337 | දොළහමුණ | දොළහමුණ දෙවන පටුමග උභයදාස මාවත ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා කාණු පද්ධතිය සකස් කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 250000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80
5.1 | Renovation the road near Mr.Shantha rohitha's house at Bogolla tank reservation road | Bogolla | 1339 | OI |  | 1339 | බෝගොල්ල | ශාන්ත රෝහිත මහතාගේ නිවස අසලින් බෝගොල්ල වැව් තාවුල්ල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 374719.9182 | 375000 |  |  | 1 | [9 empty] | 285 |  | 371009.82
5.11 | Construction of the culverts infront of Mr.Sumathipala's house at Bogolla-Bamunumulla road | Bogolla | 1339 | OI |  | 1339 | බෝගොල්ල | බෝගොල්ල බමුණුමුල්ල මාර්ගයේ සුමතිපාල මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට බෝක්කු සැකසීම | Sa | C |  | 0 | 125000 |  |  | 1 | [9 empty] | 850
5.12 | Renovation balance work of the road at Thengodagethara welamada | Thengodagethara | 1341 | OI | 14 | 1341 | තෙන්ගොඩගෙදර | තෙන්ගොඩගෙදර වෙල මැද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 249750.5679 | 250000 |  | 219 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 150 |  | 247277.79
5.13 | Renovation balance work of the road to Thambiyagama Mrs.Seethamallika's house. | Thengodagethara | 1341 | OI | 15 | 1341 | තෙන්ගොඩගෙදර | තම්බියාගම සීතාමල්ලිකා මහත්මියගේ නිවස දක්වා මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 249510.6323 | 250000 |  | 114.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 10 |  | 247040.23
5.14 | Renovation in beginning of the road at Panikgama samurdi mawatha to a head in Narammala Mawee ela road. | Rideekanda | 1342 | OI | 16 | 1342 | රිදීකන්ද | නාරම්මල මාවීඇල මාර්ගයේ පනික්ගම සමෘද්ධි මාවත ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 488611.1643 | 500000 |  | 400 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 800 |  | 483773.43
5.15 | Renovation the road near mr.W.P.M. Weerasingha's house to Grama lekam karyalaya | Bamunumaulla | 1343 | OI | 17 | 1343 | බමුණුමුල්ල | ඩබ්.පී.එම්. වීරසිංහ මහතාගේ නිවස අසල සිට ග්‍රාම ලේකම් කාර්යාලය දෙසට ඇති මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499507.4887 | 500000 |  | 443.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 300 |  | 494561.87
5.16 | Renovation the road near Moragolla Mr.Wijekoon's house to waduwana road. | Moragolla | 1344 | OI | 18 | 1344 | මොරගොල්ල | මොරගොල්ල විජේකෝන් මහතාගේ නිවස අසල සිට වඩුවන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498858.9475 | 500000 |  | 404 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 250 |  | 493919.75
5.17 | Continuing Renovation the road in Radadena paddy field road to a head. | Meegaspitiya | 1345 | OI |  | 1345 | මීගස්පිටිය | රදාදෙන කුඹුරු යායට යන මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් දමා නවතා ඇති ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499854.3631 | 500000 |  | 227 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 40 |  | 494905.31
5.18 | Renovation balance work of the road at Siyabalawaththa road. | Panduwasnuwara | 1346 | OI |  | 1346 | පඞුවස්නුවර | සියඹලාවත්ත පාර ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498738.3636 | 500000 |  | 253 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 60 |  | 493800.36
5.19 | Renovation the road near Mrs.L. Yasawathie's house to Mr.Ashoka ilangakoon's house at Kotambapitiya. | Kotambapitiya | 1347 | OI | 19 | 1347 | කොටඹපිටිය | කොටඹපිටිය එල්.යසවතී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට අශෝක ඉලංගරත්න මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498387.7118 | 500000 |  | 228 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 |  | 493453.18
5.2 | Renovation balance work of the by road at Pahalabatawalagama | Rabewa | 1349 | OI | 20 | 1349 | රඹෑව | පහල බටවලගම අතුරු මාර්ගය ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499083.9856 | 500000 |  | 235 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 185 |  | 494142.56
5.21 | Renovation the road near Mr. W.N.P.M. Nimal Muhandiram's paddyfield to Mr.W.N.P.M Dulinda priya sandaruwan's house. | Diggalagethara | 1353 | OI | 21 | 1353 | දිග්ගලගෙදර | ඩබ්.එන්.පී.එම්. නිමල් මුහන්දිරම් මහතාගේ වෙල අසල සිට ඩබ්.එන්.පී.එම් දුලින්ද ප්‍රිය සදරුවන් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498669.32 | 500000 |  | 234 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 300 |  | 493732
5.22 | Renovation of the by road infront of the Grama sanwardana meeting hall | Dorabawila | 1354 | OI |  | 1354 | දොරබාවිල | ග්‍රාම සංවර්ධන සමිති ශාලාව ඉදිරිපිට අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498991.2474 | 500000 |  | 200 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 150 |  | 494050.74
5.23 | Consruction of the side dam at Wilagethara waththa gama meda flooded area | Kadawalagethara | 1355 | OI |  | 1355 | කඩවලගෙදර | විලගෙදර වත්ත ගම මැද මාර්ගයේ ගංවතුරට හසුවන ප්‍ර‍දේශයේ පැති බැම්මක් ඉදි කිරීම. | To | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80
5.24 | Renovation the road near Thibiri wewa | Madige midiyala | 1357 | OI |  | 1357 | ම/මිදියාල | තිඹිරි වැව අසල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499610.1552 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 85 |  | 494663.52
5.25 | Renovation the road near Mr. R.M. Lalith's house to Mr.H.M.Baminigalla's house at hunugama salpilwaththa road. | Palugaswewa | 1358 | OI | 21 | 1358 | පලුගස්වැව | හුණුගම සල්පිල්වත්ත මාර්ගයේ ආර්.එම් ලලිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට එච්.එම්.බැමිණිගල්ල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 497946.3721 | 500000 |  | 182 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 55 |  | 493016.21
5.26 | Continuing Renovation the road at Midiyala tank spill to Karambewela road to a head. | Hidagahawewa | 1359 | OI | 22 | 1359 | හිඳගහවැව | මිදියාල වැව් වානේ සිට කරඹෙවෙල මාර්ගයේ කොන්ක්‍රීට් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499257.7359 | 500000 |  | 192.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 3000 |  | 494314.59
5.27 | Renovation the road near Mr. W.D. Wijepala's house to Bandarakoswaththa town. | Midiyala | 1360 | OI | 23 | 1360 | මිදියාල | ඩබ්.ඩී. විජේපාල මහතාගේ නිවස අසල සිට බංඩාරකොස්වත්ත නගරය දෙසට පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499490.6621 | 500000 |  | 356 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 500 |  | 494545.21
5.28 | Renovation balance work of the road at Hammaliya wewa ihala Galkanda road | Hammaliya | 1361 | OI |  | 1361 | හම්මාලිය | හම්මාලිය වැව ඉහල ගල්කන්ද මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499395.1666 | 500000 |  | 181.25 | 1 | [9 empty] | 150 |  | 494450.66
5.29 | Renovation the road in the beginning of Badalgama paddy field road at siyabalakadawara yayegethara road to bridge. | Yayegethara | 1370 | OI | 24 | 1370 | යායේගෙදර | සියඹලාකඩවර යායේගෙදර මාර්ගයේ බඩල්ගම කුඹුරු යාය ආරම්භවන ස්ථානයේ සිට පාලම දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499582.2085 | 500000 |  | 105.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1500 |  | 494635.85
5.3 | Renovation the road near temple at preschool road. | Hathapola | 1371 | OI | 25 | 1371 | හාතාපොල | පංසල අසල පෙර පාසල් මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499507.4887 | 500000 |  | 443.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50 |  | 494561.87
5.31 | Renovation the road at Adiyakotuwa gama meda. | Bandarakoswaththa | 1372 | OI |  | 1372 | බණ්ඩාරකොස්වත්ත | ආඩියාකොටුව ගම මැද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499793.7126 | 500000 |  | 228.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 300 |  | 494845.26
5.32 | Renovation the road near Mr. Chandana's house to a head at Yaya road | Ihalagomugomuwa | 1395 | OI |  | 1395 | ඉ/ගොමුගොමුව | යාය මාර්ගයෙහි චන්දන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499530.0521 | 500000 |  | 183 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 188 |  | 494584.21
5.33 | Renovation the road near paddyfield at Danlanda road. | Epaladeniya | 1397 | OI | 26 | 1397 | ඇපලදෙනිය | දන්ලන්ද මාර්ගයේ වෙල අසල සිට මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499516.5181 | 500000 |  | 213 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 150 |  | 494570.81
5.34 | Renovation balance work of the road at Epaladeniya Mahawela | Karagahagethara | 1398 | OI | 27 | 1398 | කරගහගෙදර | ඇපලදෙනිය මහවෙල මාර්ගය ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 498858.9374 | 500000 |  | 404 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 150 |  | 493919.74
5.35 | Renovation of the by road near Mr.H.M.Heenbanda's house infront of the Moonamaldeniya temple. | Moonamaldeniya | 1399 | OI |  | 1399 | මූණමල්දෙනිය | මූණමල්දෙනිය පන්සල ඉදිරිපිට ඇති එච්.එම්.හීන්බංඩා මහතාගේ නිවස අසලින් යන අතුරු මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499582.1984 | 500000 |  | 233 | 1 | [9 empty] | 25 |  | 494635.84
5.36 | Renovation & construction of the road at karambewaththa ranawiru Hemantha Chandrakumara mawatha & the side dam | Malwanegethara | 1400 | OI |  | 1400 | මල්වානේගෙදර | කරඹෙවත්ත වෙරළුගස්පිටිය රණවිරු හේමන්ත චන්ද්‍ර කුමාර මාවත ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා පැති බැම්ම සැකසීම | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 150
5.37 | Renovation balance work of the road at Karal wewa | Akarawaththa | 1401 | OI | 28 | 1401 | අකරවත්ත | කරල් වැව පාරේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499476.7746 | 500000 |  | 228.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 50 |  | 494531.46
5.38 | Renovation & construction balance work of the Katanawawaththa first access road & the culvert. | Kaburapola | 1402 | OI |  | 1402 | කඹුරාපොල | කටානවත්ත පළමු පිවිසුම් මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම හා බෝක්කුව සැකසීම | Sa | C |  | 499620.4067 | 500000 |  | 443 | [10 empty] | 210 |  | 494673.67
5.39 | Renovation the road near Mr. Ajith krishantha's house to Kadawalagethara hen yaya road | Hidiyamulla | 1405 | OI |  | 1405 | හිඳියාමුල්ල | අජිත් ක්‍රිෂාන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට කඩවලගෙදර හේන්යාය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 350000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80 |  |  | 494739.91
5.4 | Renovation the road at Thibiriwewa gama meda. | Ebogethara | 1409 | OI | 29 | 1409 | ඇඹෝගෙදර | තිඹිරි වැව ගම මැද මාර්ගයට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499570.9874 | 500000 |  | 352.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 350 |  | 494624.74
5.41 | Renovation the road near Moonamaldeniya maternity home | Doratiyagethara | 1411 | OI | 30 | 1411 | දොරටියාගෙදර | මූණමල්දෙනිය මාතෘ නිවාසය අසල පාර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499852.9996 | 500000 |  | 443.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 200 |  | 494903.96
5.42 | Continuing Renovation the road at Kanuketigethara cemetry to a head | Dahanekgethara | 1413 | OI | 31 | 1413 | දහනැක්ගෙදර | කණුකැටිගෙදර පොදු සුසාන භූමිය පාර කොන්ක්‍රීට් දමා අවසන් කළ ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499728.3656 | 500000 |  | 221.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 130 |  | 494780.56
5.43 | Renovation the road at Hungawala to Kailagahawala. | Nogollagoda | 1414 | OI |  | 1414 | නාගොල්ලාගොඩ | හුංගාවල සිට කයිලගහවල දක්වා මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499586.0667 | 500000 |  | 158.5 | 1 | [9 empty] | 80 |  | 494639.67
5.44 | Renovation of the Gal eba paddy road at Ambagahagethara. | Abagahagethara | 1415 | OI | 32 | 1415 | අඹගහගෙදර | අඹගහගෙදර ,ගල් එබ වෙල් යාය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499687.3091 | 500000 |  | 210.75 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 35 |  | 494739.91
5.45 | Renovation the road near Assadduma cemetry to Gamameda road | Rathmale | 1417 | OI |  | 1417 | රත්මලේ | අස්සැද්දුම සුසාන භූමිය අසල සිට ගමමැද මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499450.4439 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 115 |  | 494505.39
5.46 | Renovation the remaining part of the road at Benadikwaththa gamameda | Hettigama | 1418 | OI |  | 1418 | හෙට්ටිගම | බෙනඩික්වත්ත ගම මැද මාර්ගය ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 200000 |  |  | 1 | [9 empty] | 70
5.47 | Renovation the road at Kanathalawa akkara 8 | Jayasiripura | 1419 | OI |  | 1419 | ජයසිරිපුර | කනතලව අක්කර 8 මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 299701.9965 | 300000 |  |  | 1 | [9 empty] | 15 |  | 296734.65
5.48 | Renovation the road at Bandaradampitiya cemetry | Ehetumulla | 1420 | OI |  | 1420 | ඇහැටුමුල්ල | බණ්ඩාරදම්පිටිය සුසාන භූමිය මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 40
5.49 | Renovation of the road at the beginning of Barampola to Porawewa main road at Kewitiya Weera wijaya mawatha to a head | Kewitiya | 1422 | OI |  | 1422 | කෙවිටිය | බරම්පොල සිට පෝරවැව ප්‍රධාන මාර්ගයෙන් ආරම්භ වන කෙවිටිය වීර විජය මාවත ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 499530.1329 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 35 |  | 494584.29
5.5 | Renovation the road in karadawa ihalagama gama meda main road towarads the village | Pepolegama | 1424 | OI |  | 1424 | පැපොලේගම | කරදව ඉහලගම ගම මැද මාර්ගය ප්‍රධාන පාරේ සිට ගම ඇතුලට යන මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 27
5.51 | Renovation the road near Mr. Sarath Disasnayaka's house to Nelegama across the Karadawa kiwla tank. | Karadawa | 1425 | OI |  | 1425 | කරඳව | සරත් දිසානායක මහතාගේ නිවස අසල සිට කරදව කිවුල වැව හරහා නැලෑගම මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 800
5.52 | Renovation the balance work in Hankolewaththa main road to a head | Udagama | 1426 | OI |  | 1426 | උඩගම | හංකොලේවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ ඉදිරියට ඉතිරි කොටස ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 400
5.53 | Renovation balance work of the road at Dampitigama Pallegama main road to a head | Yodayakanda | 1427 | OI |  | 1427 | යෝධයාකන්ද | දම්පිටිගම පල්ලේගම මාර්ගය ආරම්භයේ සිට ඉදිරියට ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C |  | 0 | 500000 |  |  | 1 | [9 empty] | 80
Sub total | [9 empty] | 0 | - | 19138586.9297 | 23850000 | 0 | 9458.75 | 22 |  |  |  | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14492
6 | - | - | - | LCD |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Sub total | [9 empty] | - | - | - | - | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - | - | -
Total | [9 empty] | 0 | - | 26597643.045 | 33000000 | 0 | 9458.75 | 36 |  |  |  | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19834
Physical progress
A -Estimate is being / to be prepared and initial works started (0% -5%)
B- Estimates prepared & approved,Bid documents prepared , Quatation called Tender awarded (6% -25%)
C- For construction ,Start construction work Placed orders for goods / instruments (26% - 40%)Completed
D-For construction work Received goods / instruments as per the order ( 41% - 60% )Completed
E- For construction work Received goods / instruments as per the order (61%- 80%)Completed
F-For construction work Completed lists of goods and beneficiaries( 81%- 99%))Completed
G-Completed ( 100%)

## Sheet4 (hidden)
13 | 1333 | මුණිහිරිගම | ගෙවල් 16 පළමු පටුමග ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම. | Sa | C | 499681.5016 | 500000 | 191 | 1 | 600 | 494734.16 | 2017/05/28 | පෙ.ව 8.30